## Zeitplan
Datum | Zeit in h
2017-04-08 | 2 | Rescherschierung Autostart Java Datei am Raspberry (Start) |  | Quellen Angabe
2017-04-11 | 2 | Einarbeitung in die I/O Bibliothek | Programm Vorhanden | Quellen Angabe
2017-04-11 | 0.1 | Pinnumbering RaspberryPi 3 | Bild | Quellen Angabe
2017-04-14 | 2 | Besprechung mit Mario wegen Raspberry Konfiguration
2017-04-20 | 1 | Rescherschierung Raspberry und andere möglichkeiten |  | Quellen Angabe
2017-04-22 | 1 | Warum PI 3 gewählt | Word Datei | Quellen Angabe
2017-04-20 | 2 | Besprechung im Team was wir jetzt genau vorhaben | Word Datei
2017-04-27 | 1.5 | Dokumentfertigstellung von der Besprechung am 20.04.2017 | Word Datei
2017-04-27 | 1 | Recherche erstellung einer Datenbank und zugriff mit Java auf diese | Word Datei | Quellen Angabe
2017-05-07 | 1 | Einarbeitung in die Verbindung Java JDBC (Beginn) | Word Datei
2017-05-07 | 0.2 | Recherche erstellung einer MySQL Datenbank am Raspberry |  | Quellen Angabe
2017-05-07 | 2 | Einarbeitung in die Verbindung Java JDBC (Vortlauf) | Datenbank auf RPI
2017-05-08 | 1.5 | Einarbeitung in die Verbindung Java JDBC (Vortlauf) | Programm Vorhanden
2017-05-08 | 0.5 | Recherche der einzelnen Server Client Kommunikationsprotokolle |  | Quellen Angabe
2017-05-08 | 1 | Realisierung TCP in Java |  | Quellen Angabe
2017-05-08 | 0.5 | Recherche Simple Java Server (Verstehen von einem Youtube video) |  | Quellen Angabe | Zeit in Stunden | 73.3
2017-05-11 | 0.5 | Recherche Simple Java Server |  | Quellen Angabe
2017-05-11 | 1.5 | Java server Socket |  | Quellen Angabe
2017-05-17 | 1.4 | Steiner Info mitarbeit (TCP/IP) | Programm Vorhanden
2017-05-18 | 2.3 | Socket weiter Programmieren | Programm Vorhanden
2017-05-31 | 0.3 | Einzelplan überarbeitung | Einzelplan
2017-06-01 | 0.5 | Projektplan überarbeitung | Projektplan
2017-06-01 | 2 | Socket weiter Programmieren (Logger einbindung) | Programm Vorhanden | Quellen Angabe
2017-06-08 | 2 | Server weiter programmiert | Programm Vorhanden
2017-06-22 | 3 | Server weiter programmiert | Programm Vorhanden
2017-06-22 | 1 | Rescherschieren der Protokoll Aufbau |  | Quellen Angabe
2017-06-26 | 1.5 | Aufbau von HTTP Protokoll (Statuscodes) |  | Quellen Angabe
2017-06-27 | 2.5 | Recherche SSL (Verschlüsselung) und Recherche Zustandlose Protokolle |  | Quellen Angabe
2017-06-29 | 2.5 | Protokoll Ausarbeiten | Grafik Vorhanden
2017-06-29 | 1 | Java Timer Recherche (Für Timeout) |  | Quellen Angabe
2017-06-29 | 0.5 | String Aufbau | Grafik Vorhanden
2017-06-29 | 3 | Programmieren InputStream (LRC Vergleich und SwitchCase) und test | Programm Vorhanden
2017-07-15 | 3 | Bugfixing und überarbeitung | Programm Vorhanden
2017-09-04 | 3 | Einarbeitung Datenbank
2017-09-06 | 5 | Datenbank erstellen | Datenbank vorhanden
2017-09-07 | 7 | Datenbank verbindung Java | Programm Vorhanden | Quellen Angabe
2017-09-12 | 2 | Datenbank überarbeiten | Datenbank vorhanden
2017-09-12 | 3 | Datenbank auf Server installiert | Datenbank vorhanden
2017-09-12 | 1 | An Datenbank weiteraarbeiten | Datenbank vorhanden
2017-09-13 | 2.5 | Am Programm weiterarbeiten | Programm Vorhanden
2017-09-14 | 1 | Protokoll überarbeiten | Protokoll vorhanden
2017-09-14 | 1 | Server Client Protocol beschreiben | Beschreibung vorhanden

## Quellen
Rescherschierung Autostart Java Datei am Raspberry
https://askubuntu.com/questions/99232/how-to-make-a-jar-file-run-on-startup-and-when-you-log-out
https://www.youtube.com/watch?v=VQkvh6d41Y0
https://raspberry.tips/raspberrypi-einsteiger/raspberry-pi-autostart-von-skripten-und-programmen-einrichten/
https://jankarres.de/2014/07/raspberry-pi-autostart-von-programmen-einrichten/
Einarbeitung in die I/O Bibliothek
http://pi4j.com/
http://pi4j.com/usage.html
Pinnumbering RaspberryPi 3
http://pi4j.com/pins/model-3b-rev1.html
Rescherschierung warum Raspberry gewählt
https://www.techtag.de/it-und-hightech/arduino-vs-raspberry-pi-wo-liegt-der-unterschied/
http://www.techuni.de/computer/raspberry-pi-vs-arduino-microcontroller-boards/
https://entwickler.de/online/iot/raspberry-pi-alternativen-255114.html
Warum PI 3 gewählt
http://www.chip.de/artikel/Raspberry-Pi-Modelle-im-Vergleich_109999788.html
https://www.datenreise.de/raspberry-pi-unterschiede-zwischen-den-modellen/
Recherche erstellung einer Datenbank und zugriff mit Java auf diese
http://www.java-forum.org/thema/mysql-zugriff-auf-raspberry-pi.146114/
Recherche erstellung einer Datenbank und zugriff mit Java auf diese
http://www.vogella.com/tutorials/MySQLJava/article.html
https://dev.mysql.com/downloads/connector/j/5.1.html
Recherche erstellung einer MySQL Datenbank am Raspberry
http://kampis-elektroecke.de/?page_id=2717
Recherche der einzelnen Server Client Kommunikationsprotokolle
http://www.itwissen.info/Client-Server-Protokoll-client-server-protocol.html
Realisierung TCP in Java
http://openbook.rheinwerk-verlag.de/javainsel9/javainsel_21_006.htm
Recherche Simple Java Server (Verstehen von einem Youtube video)
https://www.youtube.com/watch?v=vCDrGJWqR8w
Recherche Simple Java Server
http://stackoverflow.com/questions/2187626/how-to-create-a-basic-java-server
http://www.oracle.com/technetwork/java/socket-140484.html#server
Recherche Java Socket
https://docs.oracle.com/javase/tutorial/networking/sockets/clientServer.html
https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/net/ServerSocket.html
https://de.wikibooks.org/wiki/Java_Standard:_Socket_und_ServerSocket_(java.net)
Socket weiter Programmieren (1.6.2017)
http://www.willemer.de/informatik/unix/unprsock.htm
Recherche SSL (Verschlüsselung) und Recherche Zustandlose Protokolle
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/1906041.htm
https://de.wikipedia.org/wiki/Representational_State_Transfer
https://de.wikipedia.org/wiki/Internetprotokollfamilie
https://www.oracle.com/search/results/_/N-33aZ2bj?Nr=106&Ntk=S3&Ntt=security+socket&cat=otn
https://de.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security
https://www.youtube.com/watch?v=l4_JIIrMhIQ
Java Timer Recherche (Für Timeout)
https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/Timer.html
https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/misc/timer.html
https://stackoverflow.com/questions/4044726/how-to-set-a-timer-in-java
Datenbank verbindung Java
http://www2.math.uni-wuppertal.de/~schaefer/jv/haupt/node112.html
https://st-page.de/2015/01/27/java-datenbank-auslesen/
https://jaxenter.de/mysql-und-java-datenabfrage-8123

## Lernportalle
Java
https://www.tutorialspoint.com/java/java_string_substring.htm